谈堆石坝沥青砼防渗心墙

施工

谈堆石坝浇筑式沥青混凝土防渗心墙施工

新疆生产建设兵团建设集团八建    邱志国

加音塔拉水库是一座以灌溉为主兼有防洪综合效益的拦河式山区水库。总库容 1850*104 m3 ，属中（Ⅱ）型水库。

坝顶长 170m，最大坝高 28.6m，心墙上游依次设 50cm宽粉细砂， 1.5m宽的混合砂砾石过渡料， 2.5 m 宽碎石（粒径≤ 30厘米）过渡料及堆石坝体，心墙下游依次设 2.0 m 宽砾石过渡料， 2.5 m 宽碎石（粒径≤ 30厘米）过渡料及堆石坝体亦为沥青混凝土心墙堆石坝，防渗体均为沥青混凝土心墙，心墙厚度为 40cm，采用混凝土预制砌块做为沥青心墙的模板，属浇筑式沥青混凝土心墙。为新疆第二座沥青混凝土心墙堆石坝，也是新疆第一次采用砌块作为模板的沥青混凝土心墙堆石坝。

该工程施工从 2002 年 9 月 28 日开工，至 2003 年 7 月 10 日主体工程完工，历时九个月，当年 3 月底完成防渗体施工，水库开始蓄水。用了六个月时间就完成了大坝拆除与重新筑坝及防渗体的施工。

一、施工工艺流程

1、立模式工艺流程

沥青混凝土制备→沥青混凝土运输

↓

施工准备→仓面清理→立模工作→仓面层面处理→沥青混凝土浇筑→冷却→拆模→过渡料填筑碾压→下一循环

2、砌筑副墙式工艺流程

沥青混凝土制备→沥青混凝土运输

↓

施工准备→仓面清理→砌筑副墙→过渡料填筑→仓面清理及层面处理→沥青混凝土浇筑→冷却→过渡料碾压→下一循环

二、原材料

粗骨料粒径为 2.5mm — 25mm ，选用应为碱性料，质地要坚硬,新鲜，不因加热而引起性质变化，吸水率不大于3% ，含泥量不大于0.5% ，耐久性好，用硫酸钠法干湿循环5 次，重量损失不小于12% ，且粘附性能良好，与沥青粘附力达四级以上。

细骨料粒径为 0.074mm — 2.5mm ，选用应为人工砂，不含有机质和其它杂质，含泥量不大于 2% ，耐久性好，用硫酸钠法干湿循环 5 次，重量损失不小于 15% ，水稳定等级不低于四级。

填充料：为粒径小于0.074mm 的极细矿粉，不含泥土,有机质等杂质，含水率小于0.5% ，亲水系数不大于1.0 。

沥青：

| 项目 | 指标 | 90#B指标 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃、100g，1/10mm） | 81—120 | 80-100 |
| 延度（25℃、cm）不小于 | 80 | 150 |
| 软化点（环球法，℃）不低于 | 40 | 44-52 |
| 蒸发损失（160℃，5h,%） | 1 |  |
| 闪点（开口）（℃）不低于 | 230 | 230 |
| 脆点（℃） |  | -10 |
| 溶解度（%）不小于 | 99 |  |

三、沥青混凝土制备

沥青混凝土心墙施工最适宜在冬季施工，各施工环节搭接紧凑，因此宜将施工周期安排在冬季，工程量较小，不宜用沥青搅拌站，可直接选用内加热筒一部， 0.5m3强制式拌和机一台，电子计量磅秤（ 1T）一台，自制沥青混凝土运输车 4 辆，贮油罐 2 个（ 20T），电子数显金属测温仪两个，红外线温仪一部。技工 5 人，普工 10 人，机械工 4 人，实验工程师 1 人，实验员 2 人，质检员 2 人，施工技术员 1 人。一套拌和设备日浇筑强度 30---40m3/日，考虑筑坝技术间歇，月浇筑强度 500---800 m3/月。

沥青混凝土制备采用综合作业方式，能够作到温度稳定、均匀，配比精度高，灰尘少，沥青混凝土制备工艺流程图如下：

骨料、细料 → 按份计量 → 加热

间隔周期拌和 ← 按份计量 ←  填充料

沥青熔化、脱水 → 加热保温 → 按份计量

1、沥青熔化脱水、保温施工

沥青熔化保温采用分离方式，即熔化保温各一个沥青池，中间用钢管连通，熔化池高于保温池，以便熔化好的沥青由熔化池经连通管放入保温池待用。池底砌筑成炉灶，采用煤炭加热，并增设中压鼓风机加速煤炭的燃烧以控制温度。熔化池、保温池应做成内腔式，其腔内加入导热油，加温时池内沥青均匀受热，不易老化。熔化池升温应先小火后大火慢慢升温，以免下部老化，投放沥青至熔化池时不能一次性加满，必须少于池高的 2/3 ，以防止沥青熔化脱水过程中突然外溢，而且脱水过程应多搅动，一定要用专用铲搅至锅底，保温锅内应常测温、搅动，并做好测温记录。测温宜采用数显金属测量计。

沥青的熔化、脱水温度不能过高，严格控制在 140~160 ℃范围内，沥青的加热和保温温度控制在设计要求范围内，在每次开仓浇筑前，首先计算好沥青的总用量，再增加适当损耗量，做到每浇筑完一仓沥青混凝土时保温池内沥青基本用完，杜绝因保温时间过长而使沥青老化的问题。在沥青池旁要备好灭火设施。

2、矿料的加热温度：

矿料加热采用内热式加热筒加热，加热筒安设成 10 — 12% 的纵坡，以便骨料顺利完全加温后进入强制式拌和机，加热筒的转速应采用低速电动机带动。碱性骨料的温度严格控制在 160~180 ℃范围内，若矿料加热的温度偏低，则沥青混合料不易加热，使出机口沥青混合料的和易性差，矿料的加热温度偏高，在拌合过程中，容易导致沥青老化、混合料离析而影响沥青混凝土的性能。

3、沥青混凝土的拌和

制备沥青混凝土时投料顺序为：先往沥青拌和机中加入烘干加温后的粗细骨料，加粉料（粉料不加热）最后加入沥青。施工配合比执行水泥混凝土同样的手续，执行标准计量，做到盘盘过称，浇筑前半小时盘盘测量，如拌合温度，出机温度，入仓温度，半小时后，各种温度相对比较稳定，每 5 分钟测温一次，内热式加热筒加热碱性骨料至 160 ℃~180 ℃以后进入强制式拌合机内，将矿粉直接加入拌合机内，拌合 15 — 20 秒后，再加入 140~160 ℃范围的沥青继续拌合，拌合时间宜限制在 1.5 分钟以内，沥青混合料出机口温度控制在 150 ℃~170 ℃范围内，根据外届气温调整出机温度。并适当考虑沥青混合料运输、待料及摊铺过程中的温度损失和浇筑温度等因素的影响。

四、沥青砼浇筑施工

1、沥青混凝土运输

拌制好的沥青混凝土由小型翻斗车运输全工作面，所经路面要平整，以防沥青混凝土颠簸而离析，并且要使拌和场与浇筑点距离尽量短，减少路途温度损失。

2、层间处理

2.1混凝土表面处理

混凝土表面浮浆、粘附物、乳皮、冰层等必须清除干净，并使其清洁和干燥，潮湿部位水泥混凝土表面应加热烘烤，在充分干燥的条件下涂刷一层冷底子油和两层玛蹄脂使沥青混凝土与水泥混凝土结合良好。冷底子油配比的重量比为沥青：柴油=4:6，玛蒂脂由于用量小，人工摊铺施工进度慢，现场配制随铺随用。

施工工序为：混凝土表面清理→刷冷底子油→涂刷沥青玛蹄脂。

2.2沥青混凝土层间仓面处理

每层浇筑前对下一层仓面用湿毛巾清理干净并喷灯将表面加热至 70 ℃，对局部麻面、岸坡结合槽加强处理（或剔除），使其与上一层沥青混凝土结合紧密。底层沥青混凝土温度不得低于 40 ℃，若低于此温度，则应用喷灯加热烘烤至软化状态，方能继续浇注。

3、模板

3.1砌筑副墙模板

沥青砂浆砌预制混凝土块作为防渗副墙兼作模板，砌筑用的砂浆用的配合比为 1:1:4 （沥青:矿粉:砂）。在施工前认真测量放样，经检验无误后方可进行预制块砌体施工。施工过程中应严格按施工图纸与施工规范进行，主要施工要求：在砌筑前提前将砌块清扫干净，并凉干。混凝土砌块的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，沥青砂浆填满，水平灰缝采用平铺法：竖向灰缝采用加浆法，使其砂浆饱满，砌块的水平灰缝宽度一般为 10mm ，但不应小于 8mm ，也不得大于 12mm 。砌筑过程中，对落在沥青混凝土面上的沥青砂浆必须及时清理，并保证砌筑宽度及砌筑预制块稳固，以保证沥青混凝土浇筑宽度。砌筑块砌筑高度不能超过两层，以防止沥青混凝土浇筑后将热量传导至沥青砂浆，而使砌筑块体移位，造成沥青混凝土心墙的厚度减小。并且做到砌筑后先填筑过渡料不碾压，沥青混凝土浇筑冷却至 40 — 60 ℃后再进行碾压。

3.2立钢模式模板

沥青混凝土心墙两侧无副墙时，必须采用钢模板支撑作沥青混凝土的模板，由于沥青混凝土浇筑层厚小，狭长，模板加固必须牢固宜选用 P6015 钢模板，水平支设，以加强模板刚度。为拆模方便，沥青混凝土浇筑前在模板内侧涂抹油脂，再贴报纸作为隔离层。沥青混凝土浇筑后冷却至 40 ℃时方能拆模，这样沥青心墙才能够自稳，不下陷，在非冬季施工时必须采取浇水降温和遮盖措施，并及时填筑过渡料碾压进行上一层施工，或是改为夜间施工。

4、沥青混凝土入仓浇筑

采用沥表混凝土运输车直接将沥青混凝土倒入仓内，人工配合自流入仓面。入仓时，按次序和方向，采取滚仓法进行沥青混凝土的浇筑，人工平仓，避免粗骨料和油料分离，如有花白料必须作为不合格料禁止入仓，予以铲除。严格控制浇筑层厚，每一次浇筑层为 25~28cm，严禁超厚浇筑，引起混合料骨料下沉而造成离析。浇筑时严格控制沥青混凝土的入仓温度，其温度控制在 140 ℃≤ T ≤ 170 ℃（严冬季节不低于 145 ℃）温度范围内，不能过低和过高，否则做为费料处理。浇筑时将骨料集中处摊铺到油料相对较多部位，并做到骨料集中处表面泛油、光亮。浇筑过程中，做到从一头向另一头有次序的浇筑，不在同一层面上随意多处倒料浇筑，以免造成人为冷缝。浇筑停顿时，沥青混凝土留成 1:3 的斜坡面，以保证接槎良好，不允许留齐头，再次浇筑时应将留槎部位铲除 15 — 20cm，对表层的杂物,赃物进行清理，并用毛巾插干净。分段浇筑时接头处均错开一段距离，防止人为留设竖直施工缝，造成隐患。对左右岸坡机械不易到位的部位，采用人工将骨料铲至结合槽内，使油、骨料掺和均匀。浇筑时在沥青混凝土心墙上部搭设卸料平台，防止混凝土运输车辆撞坏副墙模板或钢模板，造成沥青心墙变形移位，对一些变形的模板及时修复。

五、质量控制

浇筑式沥青混凝土防渗心墙施工在我区是最近出现的一项新的大坝防渗施工技术，已经在塔城地区多拉特水库和加音塔拉水库成功应用，它选用沥青很好的防渗性能、较好的塑性和柔性，适应坝体沉陷变形，对已有裂缝有一定自愈能力。所用热拌沥青混凝土，沥青含量较多，高温流动性好，层间结合好，靠自重压实，不需要压实设备。该工艺具有防渗、抗裂、稳定、耐久、技术先进、经济合理。随着经济建设的不断发展，因此该项技术在水利工程上也将得到推广和应用。但由于此项施工工序较多，必须做好每道工序的工作及工序间的衔接，温度控制是保证工程质量的关键。

1、拌和质量控制

1.1沥青的熔化、加热和保温

沥青的熔化、脱水温度不宜过高，宜控制在 120 ± 10 ℃范围内，沥青脱水后，应在 150~160 ℃加入保温池，沥青加热温度为 160~170 ℃，沥青的加热和保温温度应控制在设计要求范围内，在每次开仓浇筑前，应计算沥青的总用量，做到每浇筑完一仓沥青混凝土时保温罐内沥青基本用完，杜绝因保温时间过长而使沥青老化的问题。在浇注前 4 — 6 小时内对沥青进行加热脱水。恒温状态不超过 6 小时，以防沥青老化。

1.2矿料的加热温度

矿料加热的温度宜控制在 170~190 ℃范围内，不宜超过 200 ℃，若矿料加热的温度偏低，则沥青混合料不易加热，使出机口沥青混合料的和易性差，矿料的加热温度偏高，在拌合过程中，容易导致沥青老化混合料离析而影响沥青混凝土的性能。

1.3沥青混合料机口温度

沥青混合料出机口温度应控制在 150~170 ℃范围内，应考虑沥青混合料运输、待料及摊铺过程中的温度损失和浇筑温度等因素的影响。冬季取大值，夏季取小值。

2、现场控制

2.1沥青混凝土检测

沥青三大指标每进场批检测一次。混合沥青三大指标每配制一次检测依次。粗、细、粉料各项指标每批量（不少于连续五日施工的量）检测依次。对沥青混凝土的密度,孔隙率，抗渗等技术指标每 50m3取样试验一次。

施工配合比执行水泥混凝土同样的手续，执行标准计量，做到盘盘过称，在沥青混合料制备过程中，专人监测沥青,矿粉和沥青表混合料的温度，严格控制各工序的加热温度和沥青混合料的出机温度，浇筑开始半小时内盘盘测温，包括拌合温度，出机温度，入仓温度，半小时后，各种温度相对比较稳定，每 5 分钟测温一次，矿料加热温度控制在 160 ℃~180 ℃之间，沥青混合料出机口温度控制在 150 ℃~170 ℃范围内，沥青混凝土入仓温度 140 ℃≤ T ≤ 170 ℃（冬季不低于 145 ℃）范围内，如不符合以上温度控制指标的沥青混凝土作废料处理。并注意观察出机口沥青混合料的外观质量，如发现花白料、混合料时稀时稠等现象应作废处理，并应立即查明原因，及时调整、消除。

沥青混合料应从搅拌机出口取样，检验其配合比等技术指标，每天取样一次。每浇注各班对各种材料、混合料、摊铺料（入仓温度）不少于三次。

沥青混凝土心墙检验：在浇筑前应对心墙轴线、尺寸进行检测。浇筑时，每层均应进行外观检查，如发现异常现场，应及时处理。施工质量检验按规范规定项目、质量要求和试验方法进行。

2.2沥青混凝土测温工作

现场管理人员、技术人员、班长、操作工人对温度应做好详细的记录（含部位、测温时间及温度情况等），不允许离岗，以便全员掌握沥青及矿料加热，骨料加热的火候、时间和控制温度。所有测温记录应及时归档作为竣工资料备查。

2.3成品保护

浇注过程中，应注意保护的主要有心墙上,下游模板，应防止由于外部的碰撞发生变形，甚至倒塌，应严格控制入仓沥青混凝土道路的平整，倒料平台高度摆放应高于模板顶面 10cm以上。操作人员不得将泥土或其他杂物带入仓面，浇注一层后，应尽早将心墙浇注面进行简单的覆盖，防止尘土、雪花等进入浇注面表层，减少人工清理量。心墙上、下游填筑其他筑坝材料时，施工机械势必过心墙，大型机械过心墙时应在搭设好跨线桥的前提下才允许跨越进行，并经常更换跨越位置，严禁机械和车辆直接跨越心墙。